## Instrucciones
1 | Completar el Backlog de Producto con los requerimientos que surgieron de la hoja de especificaciones (hoja BacklogDeProducto)
2 | Definir los miembros del equipo, el tiempo que cada miembro le dedicará al proyecto por día. (con este número podrán calcular el tiempo total disponible en el Sprint) (hoja Config)
3 | Seleccionar los requerimientos que formarán parte del backlog del spring y detallarlos en las tareas correspondientes (tener en cuenta que en estas dos semanas deberán realizar las tareas de requerimientos y análisis según el proceso unificado) (hoja Estimación_Tiempos)
4 | Distribuir las tareas entre los miembros del equipo (hoja Estimación_Tiempos)
5 | Cada miembro estimará el tiempo necesario para completar cada tarea (hoja Estimacion_tiempos primer día de trabajo)
6 | Cada dia se reunirá el equipo para realizar el scrum diario respondiendo a las preguntas (¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuáles son los problemas para realizar mis tareas?) (hoja Impedimentos)
7 | Cada día cada miembro del equipo estimará el tiempo faltante para terminar su tarea (hoja Estimacion_Tiempos)
8 | Enviar al profesor al terminar la planificación del spring y cada semana despues del cursado

## BacklogDeProducto
Backlog de Producto | Esfuerzo Estimado
Ver muro
Login
Registrar
Compartir Mensaje
Visitar otros muros
Crear Album
Publicar Foto
Ver álbum
Borrar Foto
Agregar Amigo
Buscar Amigo
Crear grupo
Agregar Amigo a grupo
Asignar permiso grupo
Informar cumpleaños
Dejar mensaje
Deshabilitar usuarios
Borrar mensaje
Borrar fotos
Note on C5: Usuario: Ingresar el tiempo en horas necesarias para tomar requerimiento, analizar, diseñar, implementar y probar la funcionalidad

## Config
Proyecto
UMBOOK
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2016-04-25 | 7 | 2
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Requerimientos | Pendiente | Facundo
Análisis | En curso | Ariel
Diseño | Terminada | Agustin
Implementación | Eliminada
Prueba
Reunión

## Estimacion_Tiempos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2016-04-25 | 7 |  |  | L | M | X | J | V | L | M
[7 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-05-02 | 2016-05-03
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 14 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver muro | Requerimientos | Pendiente | Facundo
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 15 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Login | Análisis | En curso | Ariel
BACKLOG DEL SPRINT | [6 empty] | ESFUERZO | [23 empty] | Registrar | Diseño | Terminada | Agustin
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [24 empty] | Compartir Mensaje | Implementación | Eliminada | 0
Ver muro | Detallar C.U. "ver muro" |  |  | Requerimientos | Terminada | Facundo | 1 | 0 | [22 empty] | Visitar otros muros | Prueba | 0 | 0
Ver muro | Prototipar Interfaz "ver muro" |  |  | Requerimientos | Pendiente | Facundo | 1 | 1 | [22 empty] | Crear Album | Reunión | 0 | 0
Login | Detallar C.U. "login" |  |  | Requerimientos | Pendiente | Ariel | [24 empty] | Publicar Foto | 0 | 0 | 0
Login | Prototipar Interfaz "login" |  |  | Requerimientos | Pendiente | Ariel | [24 empty] | Ver álbum | 0 | 0 | 0
Registrar | Detallar C.U "Registrar" |  |  | Requerimientos | Terminada | Agustin | 1 | 1 | 1 | 0 | [20 empty] | Borrar Foto | 0 | 0 | 0
Registrar | Prototipar C.U "Registrar" |  |  | Requerimientos | Pendiente | Agustin | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | Agregar Amigo | 0 | 0 | 0
Compartir Mensaje | Detallar C.U "Compartir Mensaje" |  |  | Requerimientos | Pendiente | Facundo | 1 | 1 | [22 empty] | Buscar Amigo | 0 | 0 | 0
Compartir Mensaje | Prototipar C.U "Compartir Mensaje" |  |  | Requerimientos | Pendiente | Facundo | 1 | 1 | [22 empty] | Crear grupo | 0 | 0 | 0
Visitar otros muros | Detallar C.U "visitar otros muros" |  |  | Requerimientos | Pendiente | Ariel | [24 empty] | Agregar Amigo a grupo | 0 | 0 | 0
Visitar otros muros | Protipar Interfaz "visitar otros muros" |  |  | Requerimientos | Pendiente | Ariel | [24 empty] | Asignar permiso grupo
Crear Album | Detallar C.U "Crear Album" |  |  | Requerimientos | Terminada | Agustin | 1 | 1 | 1 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Informar cumpleaños
Crear Album | Prototipar Interfaz "Crear Album" |  |  | Requerimientos | Pendiente | Agustin | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | Dejar mensaje
| Est. Modelo Caso de uso |  |  | Análisis | Pendiente | Ariel | [24 empty] | Deshabilitar usuarios
| Diagrama de paquetes |  |  | Análisis | Pendiente | Agustin | 2 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | Borrar mensaje
Ver muro | Diagrama de colaboracion "ver muro" |  |  | Análisis | Pendiente | Facundo | 1 | 1 | [22 empty] | Borrar fotos
Login | Diagrama de colaboracion "Login" |  |  | Análisis | Pendiente | Ariel | [24 empty] | 0
Registrar | Diagrama de colaboracion "Registrar" |  |  | Análisis | Pendiente | Agustin | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 0
Compartir Mensaje | Diagrama de colaboracion "compartir mensaje" |  |  | Análisis | Pendiente | Facundo | 1 | 1 | [22 empty] | 0
Visitar otros muros | Diagrama de colaboracion "Visitar otros muros" |  |  | Análisis | Pendiente | Ariel | [24 empty] | 0
Crear Album | Diagrama de colaboracion "Crear Album" |  |  | Análisis | Pendiente | Agustin | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 0
| Diagrama de clases |  |  | Análisis | Pendiente | Facundo | 1 | 1 | [22 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on H10: Usuario: Ingrese el tiempo faltante para terminar la tarea

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| UMBOOK | [15 empty] | 1 |  | 2016-04-25 |  | 7
| 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-05-02 | 2016-05-03
Facundo | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agustin | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tiempos_Trabajados
| SPRINT | INICIO | DURACIÓN
| 1 | 2016-04-25 | 7 | L | M | X | J | V | L | M
|  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-05-02 | 2016-05-03
[28 empty] | Requerimientos | Pendiente | Facundo
|  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | En curso | Ariel
|  |  |  | Tiempo Dedicado | [23 empty] | Diseño | Terminada | Agustin
Tarea |  |  | Responsable | [24 empty] | Implementación | Eliminada | 0
Detallar C.U. "ver muro" |  |  | Facundo |  | 0.5 | [22 empty] | Prueba | 0 | 0
Prototipar Interfaz "ver muro" |  |  | Facundo | [24 empty] | Reunión | 0 | 0
Detallar C.U. "login" |  |  | Ariel | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Prototipar Interfaz "login" |  |  | Ariel | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Detallar C.U "Registrar" |  |  | Agustin | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Prototipar C.U "Registrar" |  |  | Agustin | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Detallar C.U "Compartir Mensaje" |  |  | Facundo | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Prototipar C.U "Compartir Mensaje" |  |  | Facundo | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Detallar C.U "visitar otros muros" |  |  | Ariel | [24 empty] | 0 | 0 | 0
Protipar Interfaz "visitar otros muros" |  |  | Ariel
Detallar C.U "Crear Album" |  |  | Agustin | [19 empty] | 0 | 0
Prototipar Interfaz "Crear Album" |  |  | Agustin
Est. Modelo Caso de uso |  |  | Ariel
Diagrama de paquetes |  |  | Agustin
Diagrama de colaboracion "ver muro" |  |  | Facundo
Diagrama de colaboracion "Login" |  |  | Ariel
Diagrama de colaboracion "Registrar" |  |  | Agustin
Diagrama de colaboracion "compartir mensaje" |  |  | Facundo
Diagrama de colaboracion "Visitar otros muros" |  |  | Ariel
Diagrama de colaboracion "Crear Album" |  |  | Agustin
Diagrama de clases |  |  | Facundo
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on F10: Usuario: Ingrese el tiempo dedicado a la tarea

## Impedimentos
Impedimento | Reportó | Solución posible | Estado | Facundo | Reportado
Dudas al escribir un caso de uso | Luis | Consultar al profesor | Reportado | Ariel | En Solución
|  |  |  | Agustin | Solucionado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0